## Sheet1
Design review
|  |  |  | Milestone 1/demo |  | PCB ordered | Break | Milestone 2 |  |  | Milestone 3 |  |  | Final
Task | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02
Design Plan | 2016-03-07: xxx
Ordering Items | 2016-03-07: xxx
Prototyping circuit | 2016-03-07: xxx
Ordering PCB | 2016-03-07: xxx
Write Code | 2016-03-07: xxx
Assemble Car | 2016-03-07: xxx
Debugging | 2016-03-07: xxx
Final Report | bar: 2016-04-11 to 2016-04-25
Bill of Materials | 2016-01-25: cost/item; 2016-02-01: amount; 2016-02-08: Cost
Car Chassis | 2016-01-25: 20; 2016-02-01: 1; 2016-02-08: 20
Adafruit Huzzah ESP 8266 | 2016-01-25: 9.95; 2016-02-01: 1; 2016-02-08: 9.95
Arduino Uno | 2016-01-25: 24.95; 2016-02-01: 1; 2016-02-08: 24.95
Batteries | 2016-01-25: 0.5; 2016-02-01: 4; 2016-02-08: 2
LEDs | 2016-01-25: 0.25; 2016-02-01: 4; 2016-02-08: 1
PCB | 2016-01-25: 75; 2016-02-01: 1; 2016-02-08: 75
Employee Cost | 2016-01-25: 80; 2016-02-01: 3; 2016-02-08: 21600
21732.9